## story
# | Story | WW | # | ## | Sprint | BackLog | W1 | W2 | Assignee | Progress | Note | Bugs # | BugStatus
R0002 | Đặt hàng sách | 2 | 1 | 1 | Tạo đối tượng ngươi dùng | Tạo đối tượng ngươi dùng | x |  | DungNV | Done |  | BD001232, BD001233, | Fixed
|  |  |  | 2 | Tạo đối tượng sách |  | x |  | AnhPT | NotYet | Để sang W2, lỗi chưa sửa | BD001234, | Open
|  |  |  | 3 | Đưa, bỏ đi sách vào rỏ |  | x | x | AnhPT | Has bug | Để sang W3, đang fix | BD001235, | Tested
|  |  |  | 4 | Thêm bớt số lượng |  | x | x | AnhPT | NotYet | Để sang W3, đang thiết kế
|  |  |  | 5 | Hoãn đặt hàng |  |  | x | DungNV | NotYet | Để sang W3, đang thiết kế
|  |  |  | 6 | Xem lại đơn hàng |  |  | x | DungNV | Has bug | Để sang W3, đang fix

## q&a
Date | Req# | # | ## | DONE | Question | SubQuestion | Qby | Qdate | Answear | Aby | Adate
2016-03-23 | R0002 | 1 |  | x | Hệ thống qua web hay mobile? |  | AnhPham | 2016-04-01 | Cả hai | Mr. Viet | 2016-04-01
2016-03-27 | R0002 | 2 |  | x | Hệ thống lấy dữ liệu từ đâu? |  | AnhPham | 2016-04-01
|  |  | 1 |  |  | Từ dữ liệu cũ? |  |  | YES | Mr. Viet | 2016-04-02
|  |  | 2 |  |  | Tạo mới?
|  |  | 3 |  |  | Hợp nhất?
2016-03-28 | R0002 | 3 |  |  | Cơ sở hạ tầng phục vụ cho dịch vụ ra sao? |  | MinhDang | 2016-04-02
Cho 1000K người?
Cho 1M người?

## bug
# | Bug Content | BugStatus | Weight | CorrectiveAction
BD001232 | Không view/update đc ng dùng | Fixed | 5 | Thay đổi method
BD001233 | Không xoá đc ng dùng | Fixed | 5 | Thay đổi kiểu biến trong method
BD001234 | Sách bị lặp | Open | 10
BD001235 | Đưa sách vào rỏ ko tăng tiền | Tested | 5 | Xoá nhầm method
BD001236
BD001237