## Q&A
Date |  |  | 2016-04-20
# | ## | DONE | Question | SubQuestion | Qby | Qdate | Answear | Aby | Adate
1 |  | x | Hệ thống qua web hay mobile? |  | AnhPham | 2016-04-01 | Cả hai | Mr. Viet | 2016-04-01
2 |  | x | Hệ thống lấy dữ liệu từ đâu? |  | AnhPham | 2016-04-01
| 1 |  |  | Từ dữ liệu cũ? |  |  | YES | Mr. Viet | 2016-04-02
| 2 |  |  | Tạo mới?
| 3 |  |  | Hợp nhất?
3 |  |  | Cơ sở hạ tầng phục vụ cho dịch vụ ra sao? |  | MinhDang | 2016-04-02
Cho 1000K người?
Cho 1M người?

## MeetingMinutes
Date | 2016-04-03
MM# | 2
Join the meeting |  | MinhDang
AnhPham
LinhNguyen
Previous Issues | 6 | Tạo Prototype = 20%
| 12 | KH chưa trả lời tốc độ mua hàng
| 3 | Học .NET = 40%
Current Issues | 13 | KH đưa tiếp ước lượng phần công việc mới
| 14 | HÙng nghỉ ốm 1 tuần
| 15 | Có 05 lỗi từ bản alpha prototype.
Next plan | 6 | Bổ sung DungNguyen để làm cho nhanh hơn- 17h báo cáo
| 12 | Hôm nay review, deadline hôm nay. AnDang sẽ giục KH- 17h báo cáo
| 3 | Cần kết thúc xong hôm nay - 17h báo cáo
| 13 | LongNguyen & Nhóm uoc lương công việc. Có kq lúc 10 sáng nay.
| 14 | VinhTran vao lam. Cần kết thúc xong hôm nay- 17h báo cáo
| 15 | Nam hôm nay sẽ sửa xong