## apr15
Date | 2016-04-15
MM# | 1
Join the meeting |  | MinhDang
AnhPham
LinhNguyen
Previous Issues | 6 | Tạo Prototype = 20%
| 12 | KH chưa trả lời tốc độ mua hàng
| 3 | Học .NET = 40%
Current Issues | 13 | KH đưa tiếp ước lượng phần công việc mới
| 14 | HÙng nghỉ ốm 1 tuần
| 15 | Có 05 lỗi từ bản alpha prototype.
Next plan | 6 | Bổ sung DungNguyen để làm cho nhanh hơn- 17h báo cáo
| 12 | Hôm nay review, deadline hôm nay. AnDang sẽ giục KH- 17h báo cáo
| 3 | Cần kết thúc xong hôm nay - 17h báo cáo
| 13 | LongNguyen & Nhóm uoc lương công việc. Có kq lúc 10 sáng nay.
| 14 | VinhTran vao lam. Cần kết thúc xong hôm nay- 17h báo cáo
| 15 | Nam hôm nay sẽ sửa xong

## apr21
Date | 2016-04-21
MM# | 2
Join the meeting
Previous Issues
Current Issues
Next plan